## Plan1
Tarefa | Inicio | Termino | dias | Carga horária | status | OBS
Levantamento de requisitos | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 8 | 2h/dia | Concluido
Elaboração do DER | 2018-10-22 | 2018-10-29 | 8 | 2h/dia | Concluido
Elaboração do dicionario de dados | 2018-11-03 | 2018-11-08 | 5 | 3h/dia | Concluido
Diagrama lógico | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 1 | 3h/dia | Concluido
Implementação de todos os CRUDS | 2018-11-10 | 2018-10-13 | 3 | 5h/dia | Concluido | Está incluso: a criação de todas as classes, bem como a organização delas.
Relatorio no documento de requisitos dos DLL | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 1 | 4h/dia | Concluido
Contrução do esqueleto do business | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 1 | 1h/dia | Concluido
Implementação do acesso ao sistema | 2018-11-14 | 2018-11-16 | 2 | 4h/dia | Completo
Implemetação do mudança de senha | 2018-11-17 | 2018-11-19 | 2 | 4h/dia | Concluido
Implementação do reset de senhas | 2018-11-20 | 2018-11-22 | 2 | 4h/dia | Concluido
logica completa do cadastro de reservas | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 3 | 4h/dia | Concluido
Relatorio no documento de requisitos dos MDL | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 1 | 4h/dia | Não iniciado | São eles: requisitos, relatorios de DLL e DML, e afins...
Revisão de todos os aterfatos e alterações | 2018-11-27 | 2018-12-03 | 5 | 3h/dia | Não iniciado
Atualização na documentação | 2018-12-04 | 2018-12-06 | 2 | 3h/dia | Não iniciado
Implementação da funcionalidade de registro disponíveis | 2018-12-07 | 2018-12-10 | 3 | 4h/dia | Não iniciado
Implementação dos registros de reservas | 2018-12-07 | 2018-12-15 | 8 | 4h/dia | Não iniciado
Implementação Registro de veículos alugados | 2018-12-07 | 2018-12-15 | 8 | 4h/dia | Não iniciado
Implementar a pesquisa de veículos | 2018-12-07 | 2018-12-15 | 8 | 4h/dia | Não iniciado
Implementar a efetivação de reservas | 2018-12-07 | 2018-12-15 | 8 | 4h/dia | Não iniciado
Implementar a finalização de reservas | 2018-12-07 | 2018-12-15 | 8 | 4h/dia | Não iniciado
Geração de relatorio de pessoa fisica | 2018-12-07 | 2018-12-15 | 8 | 4h/dia | Não iniciado
Geração de relatorio de pessoa juridica | 2018-12-07 | 2018-12-15 | 8 | 4h/dia | Não iniciado
Geração de relatorio por período | 2018-12-16 | 2018-12-23 | 8 | 4h/dia | Não iniciado
Geração de relatorio de locações por cliente | 2018-12-16 | 2018-12-23 | 8 | 4h/dia | Não iniciado
Geração de relatorio de locações por período | 2018-12-16 | 2018-12-23 | 8 | 4h/dia | Não iniciado
Geração de relatorio de locações por motorista | 2018-12-16 | 2018-12-23 | 8 | 4h/dia | Não iniciado
Implementação do backup automático | 2018-12-16 | 2018-12-23 | 8 | 4h/dia | Não iniciado
Implemetação dos relátório de logs | 2018-12-16 | 2018-12-23 | 8 | 4h/dia | Não iniciado
Implementação de todas as regras de dominio | 2018-12-24 | 2019-01-14 | 23 | 4h/dia | Não iniciado
Completude do projeto | 2019-01-14 | 2019-01-25 | 12 | 4h/dia | Não iniciado